## Hoja 1
HITO/TAREA | DESCRIPCION | TAREA(S) DE LAS QUE DEPENDE
HITO 1
Actividad 1 | Definir roles del grupo (elegir lider)
Actividad 2 | Acta de inicio del proyecto. | 1
HITO 2
Actividad 3 | Elicitación de los requerimientos: Se deben tener reuniones con los interesados y estipular claramente lo que esperan de la solución | -
Actividad 4 | Documentación: Se deben analizar rigurosamente la información obtenida en la primer fase y documentar los requerimientos | 3
Actividad 5 | Análisis interno: Se deben analizar los requerimientos obtenidos y verificar que no existan contradicciones, se consideren los riesgos y estén alineados al cumplimiento de los objetivos del negocio | 4
Actividad 6 | Validación: Se deben presentar los requerimientos a los interesados y verificar que se hayan entendido las expectativas de los mismos, y que estas hayan sido modeladas de manera correcta y reflejen las necesidades reales. | 5
Actividad 7 | Modificación: De ser necesario se deben realizar ajustes a los requerimientos. | 6
Actividad 8 | Priorización: Se debe realizar otro análisis, en el cual se deben clasificar y priorizar los requerimientos. | 7
Actividad 9 | Aceptación/Negociación: Se presenta la información a los interesados y se espera a recibir su aceptación. | 8
Actividad 10 | Especificación: Finalmente, se generará el entregable con la información correcta y completa. | 9
HITO 3
Actividad 11 | Definir la arquitectura y diseño de red | 6
Actividad 12 | Determinar el rendimiento de la red | 11
Actividad 13 | Caracterización de canales | 11
Actividad 14 | Definir politicas de seguridad de la red | 11
Actividad 15 | Definir el mapa físico de red para el intercambio seguro de información (Firewall). | 11
Actividad 16 | Denominar zonas de riesgo a información (preocuparse de pequeña zona de riesgo en lugar de múltiples puntos de la red.) | 15
Actividad 17 | Crear niveles y políticas de seguridad en autenticación, capacitación, seguridad en equipos, en servidores y en cables. | -
Actividad 18 | Definir topologia fisica de la red | 11
Actividad 19 | Determinar la infraestructura necesaria como Host, routers, switch, servidores, hotspot, medios de transmisión. | 18
Actividad 20 | Establecer consideraciones necesarias para la instalación física del cableado de red (Cableado estructurado). | 18
Actividad 21 | Definir el tipo de medio de transmisión en guiados (por cable) o no guiados (sin cable). | 18
Actividad 22 | Considerar la conducción de los cables por las instalaciones arquitectónicas, elementos que adecuan los cables a las tarjetas de red, etc. (Rack, placas de conectores y rosetas). | 20
Actividad 23 | Determinar el tamaño de espacio físico para la implementación de la infraestructura. | 18
Actividad 24 | Consideraciones de instalación eléctrica y aire acondicionado. | 23
Actividad 25 | Definir topologia logica de la red | 11.18
Actividad 26 | Elegir el servidor o (HOST) determinado para la conexión con las estaciones de trabajo | 19
Actividad 27 | Establecer el tipo de topología (bus, Estrella, anillo, malla, árbol o hibrida) dependiendo del departamento requerido. | 25
Actividad 28 | Escoger el tipo de protocolo de Internet (IPv4-IPv6) | -
Actividad 29 | Proporcionar gestión de red para controlar, planificar, asignar, optimar, implementar y coordinar los recursos de red. | 12
Actividad 30 | Definir un pool de direcciones IP. | 25.28
Actividad 31 | Definir cuál es el direccionamiento/enrutamiento a usar, mapa logico | 25
HITO 4
Actividad 32 | Identificar los usuarios y los servicios con su ubicación.
Actividad 33 | Realizar la matriz de usuarios vs servicios.
Actividad 34 | Realizar la matriz de usuarios vs ubicación.
Actividad 35 | Definir las políticas de grupo.
Actividad 36 | Definir niveles de acceso a la red.
Actividad 37 | Definir árbol de usuarios, ordenadores, impresoras, contactos, etc.
Actividad 38 | Definir el dominio.
Actividad 39 | Definir los controladores de dominio.
Actividad 40 | Registrar usuarios, servicios, sitios, reuniones, políticas y permisos.
Actividad 41 | Hacer copias de seguridad.
Actividad 42 | Instalación de los dominios en Windows y en Linux.
Actividad 43 | Degradación de los controladores de dominio.
HITO 5
Actividad 44 | Realizar las conexiones de cableado estructurado.
Actividad 45 | Realizar las configuraciones de las VLAN’s.
Actividad 46 | Realizar configuración del router.
Actividad 47 | Realizar pruebas de comunicación entre VLAN’s y SEDES (Conectividad).
Actividad 48 | Desplegar, configurar y verificar el servicio de CORREO ELECTRÓNICO
Actividad 49 | Desplegar, configurar y verificar el servicio WEB.
Actividad 50 | Desplegar, configurar y verificar el servicio PROXY
Actividad 51 | Desplegar, configurar y verificar el servicio de ACCESO REMOTO
Actividad 52 | Desplegar, configurar y verificar el servicio de DHCP
Actividad 53 | Desplegar, configurar y verificar el servicio de DNS
Actividad 54 | Desplegar, configurar y verificar VPNS
Actividad 55 | Desplegar, configurar y verificar el servicio DIRECTORIO ACTIVO.
Actividad 56 | Integrar directorio activo y servicios de red
HITO 6
Actividad 57 | Hacer validación de la solución | 56
Actividad 58 | Hacer correcion de errores | 57
Actividad 59 | Acta de cierra del proyecto | 57.58